宁南县松林镇幸福村“五个一”帮扶力量2018年第一季度问题清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **突出问题** | **整改措施** | **责任单位（人）** | **整改责任人** | **整改时限** |
| 1 | 工作缺乏痕迹化意识。开展工作未及时记录或是留下图片影像资料。 | 成立专项督查组，定期督查，指导完善资料的收集和归档工作。 | 松林镇党委、县蚕业局、驻村工作组、第一书记 | 李定赢 | 2018.3.30 |
| 2 | 桑螟虫防治工作推进不理想。 | 举办桑螟虫防治专题培训会，动员村民参与桑螟虫捕杀行动，驻村干部深入田间地头进行指导。 | 松林镇党委、县蚕业局、驻村工作组、第一书记 | 李定赢 | 2018.3.30 |
| 3 | 产业发展滞后，集体经济薄弱的问题。 | 1、开展一期春蚕饲养技术培训；  2、在三个烤烟村开展一期烤烟大田移栽培训。 | 松林镇党委、驻村工作组、第一书记、农技员 | 李定赢 | 2018.4.30 |
| 4 | 基础设施维护的长期性。 | 1、村道采取集中进行抢修和维护。2、环境卫生采取划区域整治的方法进行，再由组上进行分片包干到户的方法进行维护。 | 幸福村“两委”、驻村工作组、第一书记 | 李定赢 | 2018.6.30 |

宁南县松林镇幸福村“五个一”帮扶力量2018年第一季度责任清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **责任事项** | **具体落实责任措施** | **责任单位（人）** | **整改责任人** | **完成时限** |
| 1 | 桑螟虫防治。 | 1、举办桑螟虫防治专题培训会；  2、各组召开桑螟防治动员会，动员村民参与桑螟虫捕杀行动，驻村干部深入田间地头进行指导。 | 松林镇党委、松林镇驻村干部、驻村工作组、第一书记 | 朱富贵 | 2018.4.30 |
| 2 | 蚕桑生产。 | 1. 村组干部指导村民订足蚕种； 2. 开展一次共育室集中大督查；   3、举办一期春蚕饲养技术培训。 | 松林镇党委、县蚕业局、驻村工作组、第一书记、农技员 | 朱富贵、李定赢 | 2018.4.30 |
| 3 | 烤烟生产。 | 1. 举办烤烟大田移栽现场培训会； 2. 驻村干部、烟技员强化工作指导和督查。 | 松林镇驻村干部、驻村工作组、第一书记、农技员 | 李定赢 | 2018.6.30 |
| 5 | 基础设施维护。 | 组织人力对乡道进行维护，村道实行分片包干给村上的方法，集中进行抢修和维护。在危险路段设置安全警示标识牌，做好边沟边带的清理维护。 | 松林镇党委、驻村工作组、第一书记 | 李定赢 | 2018.6.30 |

宁南县松林镇幸福村“五个一”帮扶力量2018年第一季度任务清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **任务事项** | **落实方法和措施** | **责任单位（人）** | **整改责任人** | **完成时限** |
| 1 | 召开村、组干部动员会。 | 乡、村分别召开会议，对桑螟虫防治、基础设施维护、产业发展等工作开展，进行安排部署。 | 松林镇党委、县蚕业局、驻村工作组、第一书记、农技员 | 朱富贵、李定赢 | 2018.5.10 |
| 2 | 蚕桑生产。 | 按照蚕业生产不同阶段，做好相关培训、工作指导、工作督查。 | 松林镇党委、县蚕业局、驻村工作组、第一书记、农技员 | 朱富贵、李定赢 | 2018.6.30 |
| 4 | 烤烟生产。 | 按照烤烟生产不同阶段，做好相关培训、工作指导、工作督查。 | 松林镇党委、驻村工作组、第一书记、农技员 | 李定赢 | 2018.2.15 |
| 5 | 农村实用技术培训。 | 借助农民“夜校”平台，结合当前生产工作重点事项，开展蚕桑生产技术培训，烤烟大田移栽、田间管理方面的培训。 | 松林镇驻村干部、县蚕业局、驻村工作组、第一书记、农技员 | 朱富贵、李定赢 | 2018.3.31 |